## 填写说明
《产品设计实践》各项目测试项确认表
2026–2027 学年第一学期 · 供 10 个项目组填报，第 4 周考核点一前完成并交指导教师确认
一、本表用途
· 本表用于明确各项目组在 EVT 阶段的具体测试项与达标判据。因 10 个项目类型差异较大（2 组硬件类、8 组软件类），测试项由各项目组依据自身产品特点自定义，经指导教师确认后执行。
· 本表一式两份：一份由项目组留存作为执行依据，一份交指导教师作为考核点一、考核点二的评分依据。
· 本表在第 4 周（1 号样机 / 1 号版本验收）前完成填报与确认；第 7—8 周可根据用户反馈增补测试项，增补项需重新签字确认。
二、填写要求
· 【判定标准】必须可量化、可执行。禁止使用“运行流畅”“表现良好”等模糊表述，应写为“响应时间 ≤ 2s”“误差 ≤ ±5%”等。
· 【测试结果】填写“通过 / 部分通过 / 不通过”。
· 【缺陷等级】按四级填写：Blocker（致命）/ Critical（严重）/ Major（一般）/ Minor（轻微）。
· 【一票否决】标“是”的测试项为硬性门槛，未通过即判定该项目考核不通过，须限期整改后复评。
· 【增补测试项】各组可在本表下方增补行，增补项同样须经指导教师签字确认。
三、达标判定（通用框架）
· EVT 阶段验证的是“这条路走得通”，不要求零缺陷。允许带 Major、Minor 级问题过点，但必须有清单、有责任人与整改时限。
· Blocker（致命）：系统崩溃、核心功能不可用、数据丢失或错乱 —— 必须为 0，否则不准过点。
· Critical（严重）：核心功能异常、无替代方案 —— 必须为 0。
· Major（一般）：次要功能异常、有规避方案 —— 允许遗留，须有整改计划。
· Minor（轻微）：UI / 体验问题 —— 记录备案即可。
四、两个考核点的检查重点
· 考核点一（第 4 周星期二，20 分）：查功能、接口、部署类测试项 —— 验证“做出来没有”。另评测试项定义质量（3 分）。
· 考核点二（第 9 周星期一上午，25 分）：查一致性、稳定性、异常容错类测试项 —— 验证“复制得一致不一致”。
· 两次考核均要求实物或系统当场运行、逐项比对、当场定分。
五、AI 类项目的一致性口径（重要）
· AI 输出具有随机性，两次生成文本必然不同。一致性判定口径为：结构化结果必须一致，自然语言措辞允许差异。
· 例：病历的结构化字段、行程规划的时间块、排期的任务顺序必须一致；描述性文字可不同。
六、测试报告提交
· 《EVT 测试报告》正式稿不纳入答辩提交材料，于第 16 周 12 月 25 日前单独提交，对应 13 分。
· 本表所列全部测试项的执行数据与结果须完整写入该报告，逾期未提交者该 13 分计 0 分。

## 1. brivo 冷萃咖啡机
《产品设计实践》EVT 测试项确认表
项目名称：1. brivo 冷萃咖啡机 项目类别：智能硬件
组别：____________ 组员：____________________________________ 指导教师确认签字：____________ 日期：________
序号 | 测试类别 | 测试项 | 判定标准（须可量化、可执行） | 一票否决 | 测试结果 | 缺陷等级 | 处置措施 / 整改说明 | 复测结果
1 | 功能 | 萃取流程完整性 | 注水→浸泡→出液全流程自动完成，连续 5 次成功率 100%
2 | 功能 | 档位与容量选择 | 各浓度/容量档位可正常切换，实际出液量与设定值误差 ≤ ±5%
3 | 性能 | 出液温度 | 冷萃出液温度符合设计指标，连续 5 次波动 ≤ ±2℃
4 | 功能 | 预约与定时 | 预约启动时间与设定值误差 ≤ 1 分钟
5 | 安全 | 安全保护 | 干烧保护、缺水报警、过温断电、漏电保护 100% 有效，无一失效 | 是
6 | 可靠性 | 密封性 | 连续运行 10 轮无渗漏、无滴漏
7 | 功能 | 控制与交互 | 按键/APP 指令响应 ≤ 1s，状态显示与异常提示正确
8 | 可靠性 | 连续运行可靠性 | 连续完成 10 轮萃取无故障、无性能衰减
9 | 一致性 | 双机一致性 | 2 台同档位出液量、温度、耗时偏差 ≤ 5%
增补1
增补2
增补3
增补4
增补5
测试项总数（含增补）
其中：一票否决项数
通过项数
不通过项数
未测项数
Blocker / Critical 数
一票否决项未通过数
通过率
考核结论
说明：① “一票否决项未通过数” > 0 时，无论通过率多少均判定不通过；② 通过率 60% 为考核点通过线；③ 判定标准须可量化，禁止“运行流畅”等模糊表述；④ 全部测试项数据须写入学期末《EVT 测试报告》。

## 2. Moody 双端协同的跨时间自我理解系统
《产品设计实践》EVT 测试项确认表
项目名称：2. Moody 双端协同的跨时间自我理解系统 项目类别：软件（AI Agent）
组别：____________ 组员：____________________________________ 指导教师确认签字：____________ 日期：________
序号 | 测试类别 | 测试项 | 判定标准（须可量化、可执行） | 一票否决 | 测试结果 | 缺陷等级 | 处置措施 / 整改说明 | 复测结果
1 | 功能 | 记录与录入 | 情绪/日记记录完整保存，连续 50 次操作无丢失、无串号
2 | 功能 | 双端数据同步 | 同一账号双端操作后数据最终一致；离线编辑后联网正确合并，无覆盖丢失
3 | 功能 | 冲突处理 | 双端并发修改同一记录时按既定策略处理，不静默丢数据
4 | AI 质量 | AI 洞察质量 | 输出与历史记录相关，无凭空捏造事件；用户主观合理率 ≥ 70%
5 | 功能 | 跨时间回溯 | 时间轴排序正确，支持按月/年回溯；跨时区无日期错乱
6 | 性能 | 长期数据性能 | 1 年量级记录下列表加载 ≤ 3s，无卡顿崩溃
7 | 安全 | 隐私与安全 | 本地/传输加密，无明文上传；账号权限隔离有效
8 | 一致性 | 双环境一致性 | 2 套环境同一基线部署，同一操作序列输出一致
增补1
增补2
增补3
增补4
增补5
测试项总数（含增补）
其中：一票否决项数
通过项数
不通过项数
未测项数
Blocker / Critical 数
一票否决项未通过数
通过率
考核结论
说明：① “一票否决项未通过数” > 0 时，无论通过率多少均判定不通过；② 通过率 60% 为考核点通过线；③ 判定标准须可量化，禁止“运行流畅”等模糊表述；④ 全部测试项数据须写入学期末《EVT 测试报告》。

## 3. AI 生成式病历辅助系统
《产品设计实践》EVT 测试项确认表
项目名称：3. AI 生成式病历辅助系统 项目类别：软件（AI Agent）· 医疗高危
组别：____________ 组员：____________________________________ 指导教师确认签字：____________ 日期：________
序号 | 测试类别 | 测试项 | 判定标准（须可量化、可执行） | 一票否决 | 测试结果 | 缺陷等级 | 处置措施 / 整改说明 | 复测结果
1 | 功能 | 病历生成完整性 | 主诉、现病史、既往史等必填结构化字段完整率 100%
2 | AI 质量 | AI 幻觉检测 | 虚构症状/体征/检验值/用药史 = 0 处；与原始输入矛盾 = 0 处 | 是
3 | 功能 | 术语规范性 | 医学术语使用正确，符合规范命名，抽检 20 处错误率 = 0
4 | 功能 | 编辑与人工确认 | 医生可修改全部字段；未经人工确认不得直接归档/提交
5 | 安全 | 脱敏与合规 | 患者姓名、ID、联系方式 100% 脱敏；数据可审计、不外传 | 是
6 | 安全 | 操作留痕 | 生成、修改、导出全程日志记录，可追溯到人
7 | 性能 | 生成时延 | 单份病历生成时延 ≤ 15s（或项目自定并经确认）
8 | 一致性 | 双环境一致性 | 同一输入 2 套环境生成的结构化字段一致（措辞可差异）
增补1
增补2
增补3
增补4
增补5
测试项总数（含增补）
其中：一票否决项数
通过项数
不通过项数
未测项数
Blocker / Critical 数
一票否决项未通过数
通过率
考核结论
说明：① “一票否决项未通过数” > 0 时，无论通过率多少均判定不通过；② 通过率 60% 为考核点通过线；③ 判定标准须可量化，禁止“运行流畅”等模糊表述；④ 全部测试项数据须写入学期末《EVT 测试报告》。

## 4. 手持式室内 3D 扫描仪
《产品设计实践》EVT 测试项确认表
项目名称：4. 手持式室内 3D 扫描仪 项目类别：智能硬件
组别：____________ 组员：____________________________________ 指导教师确认签字：____________ 日期：________
序号 | 测试类别 | 测试项 | 判定标准（须可量化、可执行） | 一票否决 | 测试结果 | 缺陷等级 | 处置措施 / 整改说明 | 复测结果
1 | 功能 | 扫描流程 | 启动→采集→实时预览→拼接→导出全流程可完成
2 | 性能 | 重建精度 | 已知尺寸标准件重建误差 ≤ 设计指标（如 ≤ 1% 或 ≤ 2mm）
3 | 性能 | 重复扫描一致性 | 同一物体重复扫描 3 次，尺寸结果偏差 ≤ 指标值
4 | 功能 | 材质适应性 | 高反光、纯黑、透明材质均可完成扫描（允许降质，不得完全失败）
5 | 功能 | 光照适应性 | 强光/弱光环境下可正常采集，点云无大面积缺失
6 | 性能 | 扫描性能与续航 | 点云密度、帧率、单次扫描耗时符合指标；续航 ≥ 标称值 80%
7 | 可靠性 | 结构与可靠性 | 连续工作 30min 无明显温升异常、无死机；按键寿命达标
8 | 可靠性 | 掉电保护 | 异常断电/拔卡不损坏已采集数据 | 是
9 | 一致性 | 双机一致性 | 2 台同场景扫描，同物体重建尺寸偏差 ≤ 指标值
增补1
增补2
增补3
增补4
增补5
测试项总数（含增补）
其中：一票否决项数
通过项数
不通过项数
未测项数
Blocker / Critical 数
一票否决项未通过数
通过率
考核结论
说明：① “一票否决项未通过数” > 0 时，无论通过率多少均判定不通过；② 通过率 60% 为考核点通过线；③ 判定标准须可量化，禁止“运行流畅”等模糊表述；④ 全部测试项数据须写入学期末《EVT 测试报告》。

## 5. 疼痛迹录 Agent
《产品设计实践》EVT 测试项确认表
项目名称：5. 疼痛迹录 Agent 项目类别：软件（AI Agent）· 医疗健康
组别：____________ 组员：____________________________________ 指导教师确认签字：____________ 日期：________
序号 | 测试类别 | 测试项 | 判定标准（须可量化、可执行） | 一票否决 | 测试结果 | 缺陷等级 | 处置措施 / 整改说明 | 复测结果
1 | 功能 | 疼痛记录 | 部位、程度评分、时间、诱因完整记录，连续 50 次保存无丢失
2 | 功能 | 可视化与趋势 | 疼痛曲线、发作频次统计正确，时间轴无错乱
3 | AI 质量 | AI 输出边界 | 不得给出诊断结论、不得推荐处方药与剂量；须提示就医 | 是
4 | AI 质量 | AI 分析质量 | 趋势描述与实际记录一致；建议为就医提示/生活建议，无虚构病史
5 | 功能 | 提醒与随访 | 用药/记录提醒到达率 ≥ 95%，失败有重试与记录
6 | 功能 | 报告导出 | 可导出 PDF 供医生查看，格式正确、数据完整
7 | 可用性 | 可用性 | 中老年用户可独立完成一次记录，操作步数 ≤ 5 步
8 | 安全 | 隐私保护 | 健康数据加密存储，账号权限隔离有效
9 | 一致性 | 双环境一致性 | 同一基线 2 套环境记录与统计结果一致
增补1
增补2
增补3
增补4
增补5
测试项总数（含增补）
其中：一票否决项数
通过项数
不通过项数
未测项数
Blocker / Critical 数
一票否决项未通过数
通过率
考核结论
说明：① “一票否决项未通过数” > 0 时，无论通过率多少均判定不通过；② 通过率 60% 为考核点通过线；③ 判定标准须可量化，禁止“运行流畅”等模糊表述；④ 全部测试项数据须写入学期末《EVT 测试报告》。

## 6. 赛博大胃袋
《产品设计实践》EVT 测试项确认表
项目名称：6. 赛博大胃袋 项目类别：软件（AI 应用）· 类别待确认
组别：____________ 组员：____________________________________ 指导教师确认签字：____________ 日期：________
序号 | 测试类别 | 测试项 | 判定标准（须可量化、可执行） | 一票否决 | 测试结果 | 缺陷等级 | 处置措施 / 整改说明 | 复测结果
1 | 功能 | 核心功能链路 | 主流程端到端跑通（贴链接→解析→转写→生成报告），连续 3 次成功率 100%；3 次报告均含 5 个固定章节（主题/卖点/人群/痛点/脚本），结构一致（措辞允许差异） | 是
2 | AI 质量 | AI 输出质量 | 输出合理、无事实性错误、无有害内容：报告结论可在字幕原文找到依据；询问系统提示词/API 密钥时礼貌拒绝；无违规内容
3 | 功能 | 数据完整性 | 本地数据不丢失：应用关闭重启后历史记录/笔记/对话全部保留；生成中途断网或退出，恢复后可续跑，不产生损坏的半成品
4 | 可靠性 | 异常处理 | 空链接/未知域名/已删除视频/未配 API Key 四类非法输入均不崩溃，各给出含"下一步该做什么"的明确提示
5 | 可靠性 | 稳定性 | 连续运行 8h 无崩溃；内存无明显持续增长（结束时较开始增长 ≤ 20%）；转写期间 CPU 有上限且 UI 可感知
6 | 部署 | 部署复现 | 全新 Windows 机器（无 Python/FFmpeg/Node）双击 MSI 安装→启动→自检 9 项全通过，无需任何额外配置
7 | 一致性 | 双环境一致性 | 同一基线 2 套环境（开发机 vs 全新裸机）核心功能表现一致：同一链接生成报告章节结构一致，数据互不串
增补1 | AI 质量 | Agent 多轮调度与工具调用 | 单次问答内 Agent 完成 ≥2 轮"思考→工具调用→观察"循环；工具异常时返回结构化失败并继续本轮（不中断、不返回空回答）；超轮次上限（5 轮）时给出总结而非崩溃；全过程写入可回放轨迹文件（traces/*.jsonl）
增补2 | AI 质量 | AI 输出可信度（反幻觉） | 报告中每条结论可在字幕原文找到依据；问答回答带 [n] 来源编号且 sources 非空；抽样 10 条提问，无来源支撑的编造结论 ≤ 1 条
增补3 | 功能 | 平台解析覆盖与边界 | 支持平台（B站/小红书/抖音/YouTube）真实链接解析成功率 ≥ 90%，预览响应 ≤ 3s；非支持平台返回失败原因+支持平台清单；全程无自动导航、无自动登录（产品红线，代码路径可查）
增补4 | 可靠性 | 上游依赖故障降级 | 模型服务持续故障（503）时，≤180s 内给出明确失败答复，应用不崩溃、不无限等待；服务恢复后无需重启应用即可继续使用
增补5 | 可用性 | 无引导自主完成 | 未接触过产品的用户，在无任何讲解情况下 ≤5 分钟自主完成一次"贴链接→生成报告"（可用界面内提示）；首启引导 4 步可完成供应商与模型配置
测试项总数（含增补）
其中：一票否决项数
通过项数
不通过项数
未测项数
Blocker / Critical 数
一票否决项未通过数
通过率
考核结论
说明：① “一票否决项未通过数” > 0 时，无论通过率多少均判定不通过；② 通过率 60% 为考核点通过线；③ 判定标准须可量化，禁止“运行流畅”等模糊表述；④ 全部测试项数据须写入学期末《EVT 测试报告》。

## 7. 智能接诊与随访闭环平台
《产品设计实践》EVT 测试项确认表
项目名称：7. 智能接诊与随访闭环平台 项目类别：软件 · 医疗类
组别：____________ 组员：____________________________________ 指导教师确认签字：____________ 日期：________
序号 | 测试类别 | 测试项 | 判定标准（须可量化、可执行） | 一票否决 | 测试结果 | 缺陷等级 | 处置措施 / 整改说明 | 复测结果
1 | 功能 | 接诊流程 | 登记→问诊→记录→医嘱全链路可完成
2 | 功能 | 随访闭环 | 随访计划生成→推送→患者反馈→医生确认→归档全链路可追溯，闭环率可统计
3 | 安全 | 多角色权限 | 医生/患者/管理员权限隔离，越权访问 = 0；患者间数据互不可见 | 是
4 | 功能 | 推送到达 | 随访提醒、复诊通知到达率 ≥ 95%，失败有重试与记录
5 | 功能 | 数据一致性 | 患者主索引唯一，接诊与随访数据关联正确，无重复建档
6 | 性能 | 并发性能 | 支持 N 名医生同时接诊无响应超时（指标自定并经确认）
7 | 安全 | 审计日志 | 所有查看/修改患者数据操作留痕，可追溯到人
8 | 一致性 | 双环境一致性 | 同一基线 2 套环境功能与数据模型一致
增补1
增补2
增补3
增补4
增补5
测试项总数（含增补）
其中：一票否决项数
通过项数
不通过项数
未测项数
Blocker / Critical 数
一票否决项未通过数
通过率
考核结论
说明：① “一票否决项未通过数” > 0 时，无论通过率多少均判定不通过；② 通过率 60% 为考核点通过线；③ 判定标准须可量化，禁止“运行流畅”等模糊表述；④ 全部测试项数据须写入学期末《EVT 测试报告》。

## 8. 金融投资组合管理系统
《产品设计实践》EVT 测试项确认表
项目名称：8. 金融投资组合管理系统 项目类别：量化软件 · 数值高危
组别：____________ 组员：____________________________________ 指导教师确认签字：____________ 日期：________
序号 | 测试类别 | 测试项 | 判定标准（须可量化、可执行） | 一票否决 | 测试结果 | 缺陷等级 | 处置措施 / 整改说明 | 复测结果
1 | 功能 | 数值准确性 | 净值、收益率、持仓市值与手工/第三方基准核对，误差 = 0 | 是
2 | 功能 | 风险指标正确性 | 夏普比率、最大回撤、波动率与标准算法核对一致
3 | 功能 | 回测无未来函数 | 不得使用当期之后的数据；同参数回测结果 100% 可复现 | 是
4 | 功能 | 数据处理 | 除权除息、停牌、缺失值处理正确；行情断线可重连补数
5 | 功能 | 组合与调仓 | 建仓、调仓、再平衡计算正确，权重合计 = 100%
6 | 功能 | 交易成本模型 | 手续费、滑点计入回测，不得忽略
7 | 安全 | 权限与审计 | 交易指令二次确认；账户权限隔离；操作全程审计 | 是
8 | 性能 | 回测性能 | 10 年日频区间回测耗时 ≤ 指标值（自定并经确认）
9 | 一致性 | 双环境一致性 | 同一基线 2 套环境相同参数回测结果逐位一致
增补1
增补2
增补3
增补4
增补5
测试项总数（含增补）
其中：一票否决项数
通过项数
不通过项数
未测项数
Blocker / Critical 数
一票否决项未通过数
通过率
考核结论
说明：① “一票否决项未通过数” > 0 时，无论通过率多少均判定不通过；② 通过率 60% 为考核点通过线；③ 判定标准须可量化，禁止“运行流畅”等模糊表述；④ 全部测试项数据须写入学期末《EVT 测试报告》。

## 9. 拒绝拖延症 App（智能行程规划 Agent）
《产品设计实践》EVT 测试项确认表
项目名称：9. 拒绝拖延症 App（智能行程规划 Agent） 项目类别：软件（AI Agent）
组别：____________ 组员：____________________________________ 指导教师确认签字：____________ 日期：________
序号 | 测试类别 | 测试项 | 判定标准（须可量化、可执行） | 一票否决 | 测试结果 | 缺陷等级 | 处置措施 / 整改说明 | 复测结果
1 | 功能 | 任务录入与拆解 | 任务录入后可自动拆解为可执行子任务
2 | AI 质量 | AI 排期合理性 | 不得出现时间冲突、负时长、跨越不可用时段；排期结果可执行 | 是
3 | 功能 | 时间冲突检测 | 与已有日程冲突时给出提示或自动避让，冲突漏报率 = 0
4 | 功能 | 提醒准时性 | 任务开始前提醒到达率 ≥ 95%，时间误差 ≤ 1 分钟
5 | 功能 | 进度追踪 | 完成/延期状态更新正确，数据不丢失
6 | 功能 | 多端同步 | 手机/平板数据同步一致，离线后联网可正确合并
7 | 可靠性 | 异常输入 | 空任务、超长任务、模糊描述不崩溃，给出澄清或默认处理
8 | 可用性 | 可用性 | 从录入到生成计划 ≤ 3 步，单日任务加载 ≤ 2s
9 | 一致性 | 双环境一致性 | 同一基线 2 套环境同一任务集排期时间块一致（措辞可差异）
增补1
增补2
增补3
增补4
增补5
测试项总数（含增补）
其中：一票否决项数
通过项数
不通过项数
未测项数
Blocker / Critical 数
一票否决项未通过数
通过率
考核结论
说明：① “一票否决项未通过数” > 0 时，无论通过率多少均判定不通过；② 通过率 60% 为考核点通过线；③ 判定标准须可量化，禁止“运行流畅”等模糊表述；④ 全部测试项数据须写入学期末《EVT 测试报告》。

## 10. 智能桌游创作工具
《产品设计实践》EVT 测试项确认表
项目名称：10. 智能桌游创作工具 项目类别：软件
组别：____________ 组员：____________________________________ 指导教师确认签字：____________ 日期：________
序号 | 测试类别 | 测试项 | 判定标准（须可量化、可执行） | 一票否决 | 测试结果 | 缺陷等级 | 处置措施 / 整改说明 | 复测结果
1 | 功能 | 规则编辑 | 可创建/修改规则并保存，连续 30 次操作无丢失
2 | 功能 | 组件生成 | 卡牌、棋盘、token 可生成并正确渲染
3 | AI 质量 | AI 生成规则自洽性 | 生成规则无自相矛盾、无死循环、无无法触发的胜负条件 | 是
4 | 功能 | 平衡性提示 | 对明显失衡数值（如必胜策略）给出提示
5 | 功能 | 预览与试玩 | 预览模式可模拟基本流程，规则引擎执行正确
6 | 功能 | 导出可用性 | 导出 PDF/图片/打印文件 100% 可打开，尺寸、出血、分页正确 | 是
7 | 性能 | 大作品性能 | 100+ 卡牌作品加载 ≤ 5s，编辑无卡顿
8 | 功能 | 版本与协作 | 作品版本可回溯；多人协作（若有）无覆盖丢失
9 | 一致性 | 双环境一致性 | 同一基线 2 套环境同一作品导出结果一致
增补1
增补2
增补3
增补4
增补5
测试项总数（含增补）
其中：一票否决项数
通过项数
不通过项数
未测项数
Blocker / Critical 数
一票否决项未通过数
通过率
考核结论
说明：① “一票否决项未通过数” > 0 时，无论通过率多少均判定不通过；② 通过率 60% 为考核点通过线；③ 判定标准须可量化，禁止“运行流畅”等模糊表述；④ 全部测试项数据须写入学期末《EVT 测试报告》。